## Sheet1
No. | Kegiatan | Oleh | Waktu Mulai | Selesai Pada
1 | Mencari Ide | Randi | 2021-10-15 | 2021-10-21
2 | Penentuan judul | Randi | 2021-10-21 | 2021-10-21
3 | Rancangan proposal | Randi | 2021-10-21 | 2021-10-21
4 | Arsitektur sistem | Randi | 2021-10-21 | 2021-10-21
5 | Persiapan alat dan bahan | Randi | 2021-10-21 | 2021-10-30
6 | Membuat rangkaian dan pembuatan script | Randi | 2021-01-11 | Dalam Proses
7 | Uji coba script | Randi | Dalam Proses | Dalam Proses
8 | Uji coba implementasi alat | Randi | Dalam Proses | Dalam Proses
9 | Pembuatan laporan | Randi | Dalam Proses | Dalam Proses
10 | Pembuatan video demo | Randi | Dalam Proses | Dalam Proses